مدارس النجاة

الخطة التشغيلية المحددة

مشروع مدارس النجاة ثنائية القدرات والمهارات — العام الدراسي 2026-2027

ثلاثون نشاطاً محدداً بالمسؤول والتوقيت والمخرج | تقويم شهري | إيقاع متابعة | سجل متابعة إلكتروني مرافق

الإصدار 1.0 — أغسطس 2026

# 1. الإطار العام

تترجم هذه الخطة أهداف المشروع إلى ثلاثين نشاطاً محدداً موزعة على ثلاثة محاور زمنية، لكل نشاط مسؤول وتوقيت ومخرج موثق. المرجعيات: وثيقة الأهداف المدمجة، قاموس مؤشرات الأداء (KPI-01 إلى KPI-26)، وثيقة متطلبات المنصة، خارطة الطريق والحوكمة، وحزمة التبعيات الحرجة.

- المتابعة التنفيذية عبر «سجل متابعة الخطة التشغيلية 2026-2027» (ملف إلكتروني مرافق بخمس أوراق: لوحة المتابعة، الأنشطة، المؤشرات، التبعيات الحرجة، المخاطر).

- قاعدة الإنجاز: النشاط لا يُعد منجزاً إلا بوجود مخرجه الموثق المذكور في عموده الأخير.

- التواريخ الشهرية استرشادية وتُضبط نهائياً على التقويم الدراسي المعتمد للعام 2026-2027.

# 2. المحور الأول: التهيئة (أغسطس - سبتمبر 2026)

| م | النشاط | يخدم | المسؤول ¦ التوقيت | المخرج الموثق |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | اعتماد حزمة التأسيس (القاموس، المنصة، خارطة الطريق، الأدوات الخمس) من لجنة قيادة المشروع | الكل | لجنة القيادة ¦ أغسطس، الأسبوعان 1-2 | محضر اعتماد رسمي |
| 2 | تسمية منسقي المشروع بالمدارس ونائب معتمد للمنسق المركزي | الخطر R2 | لجنة القيادة ¦ أغسطس، الأسبوع 2 | قرارات تكليف |
| 3 | تعميم الأدوات الخمس المعتمدة (سلم المهارات، الروبرك، المصفوفة الرقمية، سياسة الذكاء الاصطناعي، الدليل الإجرائي) | التبعيات الحرجة | المنسق المركزي ¦ أغسطس، الأسبوع 3 | تعميم موثق للمدارس |
| 4 | التعاقد على النواة الجاهزة للمنصة وإطلاق مرحلتها الأولى واستيراد بيانات الطلبة | KPI-08، KPI-24 | تكنولوجيا المعلومات ¦ أغسطس - سبتمبر | منصة تستقبل الإدخال |
| 5 | تنفيذ الدفعة الأولى من الحقيبة التدريبية للمعلمين قبل بدء الدوام | KPI-21 | قسم التدريب ¦ أغسطس، الأسبوعان 3-4 | سجلات إتمام التدريب |
| 6 | تعميم سياسة الذكاء الاصطناعي وتنفيذ جلسات التوعية (معلمون، طلبة 6-12، أولياء أمور) | KPI-16 | منسقو المدارس ¦ سبتمبر، الأسبوعان 1-2 | قوائم تحقق التطبيق |
| 7 | حصر الشراكات القائمة ومخاطبة شركاء جدد (جامعات، مؤسسات، شركات) | KPI-25 | إدارة الشراكات ¦ سبتمبر | سجل شراكات محدث |

# 3. المحور الثاني: الفصل الدراسي الأول (سبتمبر 2026 - يناير 2027)

| م | النشاط | يخدم | المسؤول ¦ التوقيت | المخرج الموثق |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | القياس القبلي الشامل واعتماد خطوط الأساس لجميع المؤشرات وقفلها | جميع المؤشرات | منسقو المدارس + المنسق المركزي ¦ الأسابيع 1-4 من الدوام | خطوط أساس معتمدة |
| 9 | تفعيل إطار القدرات والمهارات في المراحل التجريبية المختارة | KPI-05 | منسقو المدارس ¦ الأسابيع 1-6 | قوائم تحقق التفعيل |
| 10 | استكمال دفعات التدريب حتى بلوغ 90% من المعلمين المستهدفين | KPI-21 | قسم التدريب ¦ حتى الأسبوع 6 | نسبة إتمام ≥ 90% |
| 11 | تعميم الإطار على جميع الصفوف في جميع المدارس | KPI-05 | منسقو المدارس ¦ من الأسبوع 7 | تفعيل ≥ 50% من الصفوف |
| 12 | توثيق مهمة تطبيقية واحدة على الأقل لكل طالب مع دوره فيها | KPI-01، KPI-04 | المعلمون ¦ طوال الفصل الأول | مشاركة ≥ 60% في المنصة |
| 13 | تطبيق أدوات خرائط القدرات والميول للمراحل المستهدفة | KPI-11 | التوجيه والإرشاد ¦ أكتوبر - ديسمبر | تطبيق على ≥ 70% |
| 14 | جلسات إرشاد فردية لجميع طلبة الصف التاسع تمهيداً لخطط الانتقال | KPI-12 | التوجيه والإرشاد ¦ طوال الفصل الأول | جلسة موثقة لكل طالب |
| 15 | فعالية استكشاف مهني أولى لكل مدرسة ثانوية بالتعاون مع الشركاء | KPI-13، KPI-26 | الشراكات + الإرشاد ¦ نوفمبر - ديسمبر | نشاط موثق لكل مدرسة |
| 16 | زيارات متابعة أثر التدريب داخل الصفوف (بعد 6-8 أسابيع من كل دفعة) | KPI-22، KPI-03 | مديرو المدارس ¦ من نوفمبر | نماذج زيارات المتابعة |
| 17 | تفعيل لوحة المؤشرات والتنبيهات (المرحلة الثانية للمنصة) | المتابعة المركزية | تكنولوجيا المعلومات ¦ نوفمبر | لوحة فاعلة بالتنبيهات |
| 18 | اعتماد خطط المشروع التطبيقي الرئيس لكل مرحلة دراسية | KPI-07 | منسقو المدارس ¦ قبل نهاية الفصل | خطط معتمدة لكل مرحلة |
| 19 | التقييم البعدي الأول لسلم المهارات وأدلة الأداء الحياتية | KPI-06، KPI-18 | المعلمون ¦ نهاية الفصل الأول | رصد مكتمل في المنصة |
| 20 | التقرير الفصلي الأول، ومراجعة اللجنة، وخطط معالجة الانحرافات | الحوكمة | المنسق المركزي + اللجنة ¦ يناير | تقرير + محضر + خطط معالجة |

# 4. المحور الثالث: الفصل الدراسي الثاني والختام (فبراير - يونيو 2027)

| م | النشاط | يخدم | المسؤول ¦ التوقيت | المخرج الموثق |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | إطلاق بوابة ولي الأمر وتفعيل إشعارات وتسجيل الاطلاع | KPI-24 | تكنولوجيا المعلومات ¦ فبراير | بوابة فاعلة |
| 22 | تنفيذ المشروع الرئيس لكل مرحلة واكتمال توثيقه في ملفات الطلبة | KPI-07، KPI-08 | منسقو المدارس ¦ فبراير - مايو | تنفيذ ≥ 90% وتوثيق 100% |
| 23 | مشروع النجاة للابتكار والخدمة للصف الثاني عشر: تنفيذ وعرض ختامي | KPI-10، KPI-14 | المرحلة الثانوية ¦ فبراير - مايو | عروض ختامية موثقة |
| 24 | اكتمال خطط انتقال طلبة الصف التاسع لاختيار المسار الثانوي | KPI-12 | التوجيه والإرشاد ¦ قبل نهاية أبريل | خطط ≥ 90% |
| 25 | اكتمال ملفات الجاهزية الجامعية والمهنية للثاني عشر (4 من 4 مكونات) | KPI-14 | الإرشاد + الثانوية ¦ قبل نهاية مايو | ملفات مكتملة ≥ 90% |
| 26 | فعالية استكشاف مهني ثانية ونشاط شراكة ثانٍ لكل مدرسة | KPI-13، KPI-26 | إدارة الشراكات ¦ فبراير - أبريل | نشاطان لكل مدرسة |
| 27 | مبادرات خدمة المجتمع وبلوغ مستهدف مشاركة الطلبة | KPI-09، KPI-10 | الأنشطة الطلابية ¦ طوال الفصل الثاني | مشاركة ≥ 30% موثقة |
| 28 | معارض المشروعات وفعاليات مشاركة الأسر (فعالية لكل مدرسة على الأقل) | KPI-23 | منسقو المدارس ¦ مارس - مايو | سجلات حضور الأسر |
| 29 | استكمال تحديث خرائط الميول لجميع الطلبة المستهدفين | KPI-11 | التوجيه والإرشاد ¦ قبل نهاية مايو | خرائط محدثة ≥ 90% |
| 30 | القياس البعدي الختامي، التقرير السنوي، ورشة الدروس المستفادة، ومدخلات خطة 2027-2028 | الكل | المنسق المركزي + اللجنة ¦ مايو - يونيو | تقرير سنوي معتمد |

# 5. التقويم الشهري للاستحقاقات

| الشهر | أبرز الاستحقاقات |
| --- | --- |
| أغسطس 2026 | اعتماد الحزمة (1) — التكليفات (2) — تعميم الأدوات (3) — بدء التعاقد وإطلاق المنصة (4) — الدفعة التدريبية الأولى (5) |
| سبتمبر | بدء العام الدراسي — القياس القبلي (8) — التفعيل التجريبي (9) — توعية سياسة الذكاء الاصطناعي (6) — مخاطبات الشراكات (7) |
| أكتوبر | اعتماد خطوط الأساس وقفلها (8) — بلوغ 90% تدريباً (10) — بدء التعميم على جميع الصفوف (11) — بدء خرائط الميول (13) |
| نوفمبر | تفعيل لوحة المؤشرات والتنبيهات (17) — بدء زيارات أثر التدريب (16) — الفعالية المهنية الأولى (15) |
| ديسمبر | اعتماد خطط المشروع الرئيس (18) — استكمال الفعاليات المهنية الأولى — استمرار التوثيق التطبيقي (12) |
| يناير 2027 | التقييم البعدي الأول (19) — التقرير الفصلي الأول ومراجعة اللجنة وخطط المعالجة (20) |
| فبراير | بوابة ولي الأمر (21) — انطلاق تنفيذ المشروع الرئيس (22) — انطلاق مشروع الثاني عشر (23) |
| مارس | معارض المشروعات وفعاليات الأسر (28) — أنشطة الشراكات الثانية (26) — مبادرات خدمة المجتمع (27) |
| أبريل | اكتمال خطط انتقال التاسع (24) — استكمال الفعاليات المهنية الثانية (26) |
| مايو | اكتمال ملفات الجاهزية (25) — اكتمال المشروع الرئيس وتوثيقه (22) — اكتمال خرائط الميول (29) — بدء القياس البعدي الختامي (30) |
| يونيو | التقرير السنوي — ورشة الدروس المستفادة — مدخلات خطة 2027-2028 (30) |

# 6. إيقاع المتابعة

- أسبوعياً: المنسق المركزي يعالج تنبيهات المنصة وحالات التأخر فقط (متابعة بالاستثناء)، ويحدّث حالات الأنشطة المستحقة في السجل.

- شهرياً: تحديث سجل المتابعة كاملاً (الأنشطة، المخاطر) + اجتماع لجنة القيادة القصير على لوحة المتابعة.

- فصلياً: رصد القيم الفعلية للمؤشرات في ورقة «المؤشرات»، فتحتسب الحالات آلياً (محقق / انحراف / انحراف حرج) — وكل «انحراف حرج» يستوجب خطة معالجة خلال أسبوعين وفق النموذج المعتمد.

- قاعدة التصعيد: تعثر تبعية حرجة أو تأخر المنصة يُصعَّد فوراً للجنة دون انتظار الاجتماع الدوري.