مشروع مدارس النجاة ثنائية القدرات والمهارات

الخطة التشغيلية الشاملة
لإدارة الأنشطة التربوية

2026-2027 العام الدراسي

خطة موحدة للأنشطة الداخلية والخارجية في 17 مدرسة، للبنين والبنات، بمراحلها المختلفة ورضة للأطفال

نسخة معاد بناؤها وموحّدة بالاستناد إلى مؤشرات الخطة السابقة، والأهداف المدمجة لمشروع ثنائية القدرات والمهارات، ودليل الهوية البصرية.

هوية راسخة | تعليم معاصر | أثر ممتد

| الإصدار | تاريخ الإعداد | جهة الإعداد | حالة الوثيقة |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | أغسطس 2026 | إدارة الأنشطة التربوية | للمراجعة والاعتماد |

الاعتماد:

تعد هذه الخطة مرجعاً تنظيمياً وتشغيلياً لإدارة الأنشطة التربوية ومدارس النجاة خلال العام الدراسي 2026-2027، وتخضع للمراجعة الدورية وفق نتائج المتابعة والتقييم وقرارات الإدارة العليا.

| الصفة | الاسم | التوقيع | التاريخ |
| --- | --- | --- | --- |
| رئيس مجلس الإدارة |  |  |  |
| مدير عام مدارس النجاة |  |  |  |
| مدير إدارة الأنشطة التربوية |  |  |  |
| رئيس قسم الأنشطة التربوية |  |  |  |
| الإدارة المالية |  |  |  |

ضبط الوثيقة:

| رقم الإصدار | التعديل | التاريخ | المعد | المعتمد |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | الإصدار الأول | 2/8/2026 | رئيس قسم الأنشطة التربوية | مدير إدارة الأنشطة التربوية |
| 1.1 |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |

نبذة عن إدارة الأنشطة التربوية:

إدارة الأنشطة التربوية هي الجهة المركزية المسؤولة عن التخطيط والتوجيه والدعم والمتابعة والتقييم لجميع الأنشطة الطلابية في مدارس النجاة.

وتعمل على تحويل النشاط من عنصر مكمل إلى بيئة تعلم تطبيقية تنمي المعرفة والمهارات والقيم، وتوفر فرصاً عادلة للطلاب والطالبات لاكتشاف قدراتهم وتمثيل مدارسهم محلياً وخارجياً.

أهمية الأنشطة في بناء شخصية الطالب:

• تعزيز الثقة بالنفس والتواصل والعمل الجماعي.

• تنمية القيادة والمبادرة والانضباط وتحمل المسؤولية.

• اكتشاف الموهبة ورعايتها في مجالات علمية وأدبية ورياضية وفنية.

• ترسيخ القيم الإسلامية والوطنية والمجتمعية.

• توفير بيئة آمنة للتجريب والإبداع وحل المشكلات.

العلاقة بين النشاط والتحصيل الدراسي

يُدار النشاط وفق مبدأ التكامل مع المنهج، لا التنافس معه. فالبرامج العلمية والتقنية تعزز الفهم التطبيقي، وبرامج القراءة والمناظرات تطور اللغة والتفكير النقدي، والرياضة والفنون تحسن الدافعية والانضباط والتوازن النفسي. ويشترط ضبط كثافة الأنشطة بما يحمي زمن التعلم ويمنع الإرهاق.

الرؤية والرسالة والقيم :

| العنصر | الصياغة المقترحة |
| --- | --- |
| الرؤية | أن تكون مدارس النجاة نموذجاً رائداً في بناء شخصية طلابية متوازنة، مبدعة، منتمية وقادرة على المنافسة محلياً وعالمياً. |
| الرسالة | تقديم منظومة أنشطة تربوية آمنة وعادلة ومبتكرة، تكتشف المواهب وتنمي المهارات والقيم من خلال برامج داخلية وشراكات ومنافسات عالية الجودة. |
| القيم | الإيمان، الأمانة، الانتماء، الإتقان، الإبداع، التعاون، العدالة، السلامة، الاستدامة. |

المرجعية المؤسسية العليا لمدارس النجاة (إضافة من دليل الخطة التشغيلية)

الرؤية الرسمية: «بناء جيل واعد قادر على التعلم الذاتي يتمتع بقيم إسلامية، محافظٍ على الهوية الوطنية، ومواكبٍ للتطور العلمي والتكنولوجي المتسارع».

الرسالة الرسمية: «توفير تعليم ذي جودة عالية لتأسيس جيل واعد متمسك بتعاليمه الدينية ويتميز بمهارات علمية وقدرة على البحث والابتكار لمواكبة متغيرات القرن الحادي والعشرين».

الفلسفة: «مدارس غير ربحية رائدة في التعليم وقادرة على تطوير المعرفة الشاملة والتربية القرآنية المنتجة لجيل يتسم بالمعرفة والتنمية المستدامة».

القيم المؤسسية الست: الالتزام بالهوية، الابتكار، الجودة، العمل الجماعي، التنافسية، التطوع.

ملاحظة: تُقرأ صياغات الرؤية والرسالة والقيم الخاصة بإدارة الأنشطة التربوية الواردة أعلاه في ضوء هذه المرجعية المؤسسية العليا وبما لا يتعارض معها.

فلسفة الأنشطة:

الطالب محور التخطيط والتنفيذ والتقييم.

النشاط وسيلة تعلم وبناء أثر، وليس غاية شكلية.

التدرج وفق العمر والمرحلة والجنس والاحتياج.

تكافؤ الفرص وإتاحة بدائل متنوعة للمشاركة.

الاعتماد على البيانات في اتخاذ القرار.

الشراكة مع الأسرة والمجتمع والمؤسسات الوطنية.

الأهداف العامة:

| رقم | الهدف العام |
| --- | --- |
| 1 | رفع جودة وتنوع الأنشطة التربوية في المدارس السبعة عشر ورياض الأطفال. |
| 2 | توحيد السياسات والإجراءات والنماذج وأدوار فرق العمل. |
| 3 | زيادة مشاركة الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور. |
| 4 | اكتشاف المواهب وبناء مسارات رعاية وتنافس. |
| 5 | تعزيز الهوية الإسلامية والوطنية والانتماء للمجتمع الكويتي. |
| 6 | تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين والتحول الرقمي. |
| 7 | توسيع الشراكات والمشاركات المحلية والخليجية والعربية والدولية. |
| 8 | قياس الأثر والتحسين المستمر وفق مؤشرات أداء واضحة. |

الأهداف الاستراتيجية والنتائج:

| المحور | الهدف الاستراتيجي | النتيجة المتوقعة | مؤشر رئيسي |
| --- | --- | --- | --- |
| الحوكمة | توحيد منظومة إدارة الأنشطة | وضوح الأدوار وسرعة الاعتماد | نسبة الالتزام بالإجراءات |
| المشاركة | توسيع قاعدة المستفيدين | وصول عادل للطلاب والطالبات | نسبة المشاركة |
| الموهبة | اكتشاف ورعاية المواهب | مسارات متدرجة وتمثيل خارجي | عدد المواهب المتقدمة |
| الجودة | رفع جودة التصميم والتنفيذ | أنشطة ذات أثر وقيمة تعليمية | متوسط التقييم |
| الشراكات | بناء شبكة علاقات داعمة | فرص نوعية وموارد إضافية | عدد الشراكات الفاعلة |
| التحول الرقمي | رقمنة التخطيط والتقارير | بيانات دقيقة ولوحات متابعة | نسبة التقارير الرقمية |
| الاستدامة | تعظيم الأثر وكفاءة الموارد | برامج قابلة للتكرار والتوسع | نسبة البرامج المستدامة |

مبادئ التخطيط حسب المرحلة:

| المرحلة | التركيز | الضوابط |
| --- | --- | --- |
| رياض الأطفال | اللعب، الحركة، التعبير، القيم البسيطة | زمن قصير، إشراف مباشر، أدوات آمنة. |
| الابتدائي | الاكتشاف، العادات، المهارات الأساسية | أنشطة عملية ممتعة وتنافس بسيط. |
| المتوسط | الهوية، الفريق، التقنية، المبادرة | مشروعات قصيرة وأدوار قيادية موجهة. |
| الثانوي | الاحتراف، البحث، القيادة، المسار المهني | مشروعات متقدمة وتمثيل خارجي وتوثيق إنجاز. |

الخطة الزمنية السنوية:

تقويم تشغيلي من أغسطس 2026 إلى يونيو 2027

| الشهر | الأعمال الرئيسية |
| --- | --- |
| أغسطس 2026 | تحديث الأدلة، تحليل نتائج العام السابق، إعداد التقويم المركزي، تشكيل اللجان. |
| سبتمبر 2026 | اجتماع الإطلاق، خطط المدارس، اعتماد الأندية، اكتشاف الموهوبين. |
| أكتوبر 2026 | إطلاق برامج القرآن والقراءة والرياضة والتقنية، مسابقات مدرسية أولية. |
| نوفمبر 2026 | المناظرات، البحث العلمي، مبادرات الخدمة المجتمعية، زيارات المتابعة. |
| ديسمبر 2026 | معارض الفصل الأول، تصفيات المسابقات، تقارير نصفية. |
| يناير 2027 | مراجعة مؤشرات الفصل الأول، تطوير الخطط، تدريب الفرق المتأهلة. |
| فبراير 2027 | برامج وطنية وقيمية، مسابقات الإبداع والهوية الوطنية. |
| مارس 2027 | برامج رمضان والقيم والتطوع والقرآن وفق التقويم الهجري الفعلي. |
| أبريل 2027 | STEM والروبوت والبرمجة والذكاء الاصطناعي والمعارض التقنية. |
| مايو 2027 | النهائيات، التكريم، قياس الرضا والأثر، إغلاق البرامج. |
| يونيو 2027 | التقرير السنوي، الدروس المستفادة، أرشفة الأدلة، مقترحات العام التالي. |

خريطة المناسبات والأيام العالمية

| المجال | أمثلة مناسبات | نمط التفعيل |
| --- | --- | --- |
| وطنية | الأعياد الوطنية، يوم العلم، مناسبات الكويت | معارض، إذاعة، مسابقات، خدمة مجتمعية |
| إسلامية | رمضان، الإسراء والمعراج، الهجرة النبوية | قرآن، قيم، مبادرات خيرية |
| تعليمية | يوم المعلم، اللغة العربية، الكتاب | تكريم، قراءة، كتابة، مناظرات |
| علمية وتقنية | العلوم، البرمجة، الإنترنت الآمن | ورش، تحديات، معارض |
| صحية ورياضية | الصحة، المشي، التغذية | حملات وبطولات وفحوص توعوية |
| بيئية | الأرض، المياه، البيئة | تشجير وتدوير ومشروعات استدامة |

تنبيه تراجع التواريخ الرسمية والإجازات والمناسبات مع التقويم المعتمد في دولة الكويت قبل الإصدار النهائي للجدول التنفيذي.

أولاً: الملخص التنفيذي

غاية الوثيقة : تقدم الخطة إطاراً موحداً لإدارة الأنشطة التربوية في مدارس النجاة، ينقل العمل من فعاليات متفرقة إلى منظومة مترابطة تبدأ بتحديد الاحتياجات، وتمر بالتخطيط والاعتماد والتنفيذ والمتابعة، وتنتهي بقياس الأثر والتحسين. ويشمل نطاقها 17 مدرسة بمراحلها المختلفة للبنين والبنات، مع مرونة تكييف البرامج بحسب العمر والمرحلة والبيئة المدرسية. كما انها خطة تشغيلية موحدة وقابلة للتنفيذ تجمع عناصر الخطة الأصلية في ملفات مؤشرات الأداء، وتدمج مشروع مدارس النجاة ثنائية القدرات والمهارات داخل الغايات الرئيسة، مع تخفيف العبء الإداري على إدارة الأنشطة التربوية لمتابعة جميع المدارس.

• تحافظ الخطة على الغايات السبع الواردة في الخطة الأصلية: جودة التعليم، مهارات المتعلمين، الإنماء المهني، الإدارة الفاعلة، دور أولياء الأمور، الشراكة المجتمعية، والتنمية والاستدامة.

• أعيد تنظيم الأهداف المتشابهة والمتداخلة في 24 هدفاً تشغيلياً موحداً، مع اعتماد مستهدفات ملف الأهداف المدمجة ‎2026-2027‎ عند وجود تعارض مع مستهدفات أقدم.

• تتم المتابعة على مستويين: متابعة شهرية مختصرة عبر سبعة مؤشرات قيادية، ومراجعة فصلية للمؤشرات التشغيلية التفصيلية.

• التنفيذ مسؤولية الإدارات المدرسية والجهات المختصة، بينما تتولي إدارة الأنشطة التربوية التوحيد والمتابعة والتحليل ورفع التقارير، وليس التنفيذ المباشر للأنشطة.

- توحيد الحوكمة والأدوار وخطوط الاتصال بين الإدارة المركزية والمدارس.

- إطلاق حزمة برامج داخلية ومسابقات ومشاركات خارجية مرتبطة بالمهارات والقيم.

- اعتماد مؤشرات أداء كمية ونوعية تقيس المشاركة والجودة والأثر والاستدامة.

- توفير نماذج موحدة للاعتماد، التنفيذ، المتابعة، التحكيم، التقارير والمخاطر.

- تطبيق دورة تحسين مستمر مبنية على البيانات والزيارات والتغذية الراجعة.

مبدأ حاكم
نجاح الخطة لا يقاس بعدد الفعاليات فقط، بل بمدى وصولها للطلاب، وجودة المشاركة، وتنمية المهارات، واستدامة الأثر.

نطاق التطبيق والمدارس المستهدفة:

| م | المدرسة | المرحلة | الفئة |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | حولي الابتدائية بنين | ابتدائي | بنين |
| 2 | السالمية الابتدائية بنين | ابتدائي | بنين |
| 3 | السالمية الابتدائية بنات | ابتدائي | بنات |
| 4 | المنقف الابتدائية بنات | ابتدائي | بنات |
| 5 | المنقف النموذجية الابتدائية بنين | ابتدائي | بنين |
| 6 | المنقف النموذجية الابتدائية بنات | ابتدائي | بنات |
| 7 | حولي المتوسطة بنين | متوسط | بنين |
| 8 | السالمية المتوسطة بنين | متوسط | بنين |
| 9 | السالمية المتوسطة بنات | متوسط | بنات |
| 10 | المنقف المتوسطة بنات | متوسط | بنات |
| 11 | المنقف النموذجية المتوسطة بنين | متوسط | بنين |
| 12 | المنقف النموذجية المتوسطة بنات | متوسط | بنات |
| 13 | حولي الثانوية بنين | ثانوي | بنين |
| 14 | السالمية الثانوية بنين | ثانوي | بنين |
| 15 | السالمية الثانوية بنات | ثانوي | بنات |
| 16 | المنقف النموذجية الثانوية بنين | ثانوي | بنين |
| 17 | المنقف النموذجية الثانوية بنات | ثانوي | بنات |
| 18 | مدرسة رياض الأطفال | روضة | مشترك |

ثانياً: منهجية إعادة البناء والدمج

| م | القاعدة | كيفية التطبيق |
| --- | --- | --- |
| 1 | تثبيت الهيكل الاستراتيجي | اعتماد الغايات والأهداف الاستراتيجية الواردة في ملفات مؤشرات الأداء الأصلية. |
| 2 | دمج مشروع ثنائية القدرات والمهارات | إدراج الأهداف الجديدة داخل الغايات والأهداف القائمة، بدلاً من إنشاء خطة موازية. |
| 3 | معالجة التكرار والتعارض | توحيد الأهداف المتشابهة، واعتماد المستهدف الأحدث الوارد في ملف ‎2026-2027‎ عند التعارض. |
| 4 | تبسيط المتابعة | الاكتفاء بمؤشر قيادي واحد أو حزمة صغيرة من المؤشرات لكل هدف تشغيلي، وربطها بدليل إنجاز واضح. |
| 5 | تطبيق الهوية البصرية | استخدام شعار مدارس النجاة وألوان الهوية وخطوطها المعتمدة في بناء الوثيقة. |

ثالثاً: الهيكل العام للخطة

| الغاية | العنوان | الأهداف الاستراتيجية | الأهداف التشغيلية |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | تحسين جودة التعليم | 4 أهداف استراتيجية | 7 أهداف تشغيلية موحدة |
| 2 | تطوير مهارات المتعلمين | 4 أهداف استراتيجية | 5 أهداف تشغيلية موحدة |
| 3 | الإنماء المهني للمعلم | هدفان استراتيجيان | هدفان تشغيليان |
| 4 | تمكين إدارة فاعلة ومبتكرة | 3 أهداف استراتيجية | 3 أهداف تشغيلية |
| 5 | تعزيز دور أولياء الأمور | 3 أهداف استراتيجية | 3 أهداف تشغيلية |
| 6 | تعزيز الشراكة المجتمعية | هدف استراتيجي واحد | هدف تشغيلي واحد |
| 7 | تحقيق التنمية والاستدامة | هدف استراتيجي واحد | 3 أهداف تشغيلية |

رابعاً: نموذج الحوكمة والمتابعة المبسّط

| مبدأ التشغيل: لا يُنشأ فريق مركزي موسع. يعيّن في كل مدرسة منسق اتصال واحد من الهيكل القائم، ويظل التنفيذ مسؤولية الإدارات والأقسام المختصة، بينما تتولي إدارة الأنشطة التربوية توحيد النماذج، جمع البيانات، التحقق من الأدلة، ورفع التقرير الدوري. |  |  |
| --- | --- | --- |
| الطرف | المسؤوليات |
| إدارة الأنشطة التربوية | توحيد الخطة والنماذج، المتابعة، تحليل المؤشرات، رفع التقرير الفصلي، وتحديد المدارس التي تحتاج تدخلاً. |
| المدير المساعد للمدرسة | اعتماد خطة المدرسة، تكليف المنفذين، إزالة العوائق، واعتماد التقرير قبل رفعه. |
| المشرف التربوي | تجميع بيانات التنفيذ وروابط الأدلة في نموذج واحد شهرياً. |
| الجهات المنفذة | تنفيذ الأنشطة وقياس نتائجها وتوفير الأدلة: الإشراف التربوي، الأقسام، شؤون الطلبة، الإرشاد، تقنية المعلومات، الموارد البشرية، المالية. |
| دورية المتابعة | تقرير شهري مختصر للمدرسة، مراجعة فصلية للمؤشرات، وتقرير ختامي سنوي. |

1  تحسين جودة التعليم

رفع التحصيل والتطبيق العملي، وتطوير البرامج وأساليب التعليم والتقنية.

| الرمز | الهدف التشغيلي الموحّد | المؤشرات والمستهدفات ‎2026-2027‎ | الأنشطة التنفيذية المختصرة | مسؤول التنفيذ والمتابعة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | رفع التحصيل الأكاديمي وتوظيف المعرفة في مواقف تطبيقية. | • التحصيل العام: ≥95% ابتدائي، ≥92% متوسط، ≥90% ثانوي. • مشاركة الطلبة في مهام تطبيقية: ≥90%. • المشروعات المستوفية للمعايير: ≥80%. | تحليل النتائج؛ خطط دعم وإثراء؛ مهام مرتبطة بالمناهج؛ مشروعات صفية قصيرة؛ سلالم تقييم موحدة. | المشرف التربوي إدارة المدرسة المعلمون |
| 1.2 | تعزيز التميز الأكاديمي والوصول إلى مراكز وطنية متقدمة. | • تحقيق 3 مراكز ضمن العشرة الأوائل وطنياً. • زيادة الطلبة الحاصلين على ≥95% بنسبة 10%. • 3 ساعات دعم أسبوعية للطلبة المرشحين. | تحديد المرشحين؛ خطط فردية؛ متابعة أسبوعية؛ اختبارات محاكاة؛ تقارير تقدم. | المشرف التربوي إدارة المدرسة رؤساء الأقسام |
| 1.3 | رفع المشاركة والنتائج في المسابقات الخارجية. | • 10 مراكز أولى سنوياً لكل مدرسة. • مشاركة ≥10% من الطلبة. • 4 برامج تدريبية لكل مجال مسابقات. | خريطة مسابقات؛ اختيار الفرق؛ تدريب متخصص؛ توثيق المشاركات والنتائج. | منسق الأنشطة الأقسام الأكاديمية المشرف التربوي |
| 1.4 | تطوير البرامج الإضافية في القرآن الكريم والحديث الشريف. | • حفظ جزء جديد سنوياً لدى ≥50% من الطلبة. • حفظ 8 أحاديث جديدة لدى ≥60% من الطلبة. | خطة حفظ مرحلية؛ حلقات متابعة؛ اختبارات دورية؛ مسابقات تحفيزية؛ توثيق الإنجاز. | قسم التربية الإسلامية إدارة المدرسة متابعة إدارة الأنشطة التربوية |
| 1.5 | تطبيق استراتيجيات التعلم الحديثة والتعلم بالمشروعات. | • معلمون يوظفون استراتيجية تطبيقية معتمدة: ≥85%. • مشاركة الطلبة فعلياً في أدوار المشروع: ≥90%. | تعلم بالمشروعات وحل المشكلات؛ تفكير تصميمي؛ تعلم بالخدمة؛ زيارات صفية؛ توثيق الاستراتيجية في التحضير. | المشرف التربوي المعلمون إدارة المدرسة |
| 1.6 | تحويل المعرفة إلى منتجات وحلول واقعية عالية الجودة. | • مشروع رئيس واحد على الأقل لكل مرحلة. • تنفيذ المراحل للمشروع: 100%. • اكتمال التوثيق: ≥90%. | اختيار تحديات واقعية؛ تصميم وتنفيذ وتقويم وعرض؛ معرض ختامي؛ حفظ المنتج في ملف الطالب. | منسق المشروع الأقسام المشرف التربوي |
| 1.7 | دمج التقنية والذكاء الاصطناعي بصورة آمنة ومنتجة. | • تفعيل الحسابات: ≥95%. • استخدام أسبوعي للمنصة: ≥70%. • إنجاز المهام رقمياً: ≥90%. • مدارس مطبقة لسياسة الذكاء الاصطناعي: 100%. • إتقان الكفايات الرقمية: ≥80%. | تفعيل المنصة؛ واجبات رقمية؛ مصفوفة كفايات؛ سياسة استخدام آمن وأخلاقي؛ مشروعات رقمية موثقة. | إدارة تكنولوجيا المعلومات الدعم الفني قسم الحاسوب المعلمون |

ومضات تنفيذية للغاية الأولى (إضافة من دليل الخطة التشغيلية)

• معادلة التحصيل العلمي: معدل التحصيل = (مجموع درجات المتعلمين الكلية «الأعمال + الاختبار» × 100) ÷ (النهاية العظمى لدرجة المتعلم × عدد المتعلمين).

• تصنيف برامج دعم التحصيل: برامج علاجية للمتعثرين، وتحفيزية للمتوسطين والجيدين، وإثرائية للفائقين — مع اختبار تشخيصي في بداية العام لحصر كل فئة.

• حلقات القرآن الكريم: عدد الحلقات: 40% من عدد الفصول للابتدائي، و30% للمتوسط، و20% للثانوي، مع اختبار تشخيصي لعدد الأجزاء المحفوظة بداية العام.

• الأحاديث النبوية موزعة على المراحل وفق ما يناسب كل مرحلة لا وفق ترتيبها، وتقيم كل مدرسة مسابقة داخلية لقياس تحقق الهدف.

2  تطوير مهارات المتعلمين

بناء إطار موحد للمهارات والميول والجاهزية، وتعزيز القيادة والتطوع والقيم والحياة.

| الرمز | الهدف التشغيلي الموحّد | المؤشرات والمستهدفات ‎2026-2027‎ | الأنشطة التنفيذية المختصرة | مسؤول التنفيذ والمتابعة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | تطبيق إطار متدرج وموحد للقدرات والمهارات من الصف الأول إلى الثاني عشر. | • المدارس والصفوف المطبقة: ≥90%. • الطلبة عند مستوى متقن فأعلى: ≥75%. • اكتمال توثيق ملف الطالب: ≥90%. | اعتماد مجالات المهارات؛ مصفوفة تدرج؛ تقييم قبلي وبعدي؛ تحديث ملف النجاة التراكمي. | منسق المدرسة المعلمون الإدارة المدرسية متابعة إدارة الأنشطة التربوية |
| 2.2 | تنمية القيادة والعمل الجماعي واتخاذ القرار لدى الطلبة. | • 5 برامج قيادة سنوياً. • 3 فرق طلابية على الأقل. • طلبة في أدوار جماعية موثقة: ≥50%. | فرق انضباط ونظام ونظافة واتصال ومجلس طلبة؛ توزيع أدوار؛ تقييم أداء الفريق. | شؤون الطلبة الإرشاد الطلابي المشرف التربوي |
| 2.3 | اكتشاف الموهوبين والقدرات والميول وتعزيز الجاهزية التعليمية والمهنية. | • الموهوبون المستفيدون من برنامجين على الأقل: ≥95%. • خرائط قدرات وميول محدثة: ≥90%. • خطط انتقال الصف الخامس: ≥90%. • خطط انتقال الصف التاسع: ≥90%. • ملفات جاهزية الصف الثاني عشر: ≥90%. | اختبارات ميول؛ برامج موهوبين في 3 مجالات؛ استكشاف مهني؛ سيرة ذاتية وملف أعمال ومقابلات تجريبية. | الإرشاد الطلابي منسق الموهوبين المشرف التربوي |
| 2.4 | تعزيز العمل التطوعي وخدمة المجتمع. | • برنامجان تطوعيان متميزان سنوياً. • مشاركة الطلبة: ≥30%. • 50 مستفيداً مجتمعياً على الأقل. | مبادرات خدمية؛ تعلم بالخدمة؛ شراكة مع جهة محلية؛ توثيق الأثر والمستفيدين. | الإرشاد الطلابي منسق الأنشطة المشرف التربوي |
| 2.5 | تنمية القيم والمهارات الحياتية والانضباط والصحة والسلامة. | • 5 مشروعات قيم ومهارات حياة. • أدلة أداء عملية متقنة: ≥80%. • تنفيذ المهام الحياتية: ≥90%. • الالتزام بإجراءات السلامة: ≥95%. • 8 مشروعات انضباط وانخفاض المخالفات 40%. | مشروعات قيمية؛ إدارة الوقت والموارد؛ اقتصاد منزلي ودراسات عملية؛ سلامة الأنشطة؛ تحليل المخالفات وحملات وقائية؛ تقييم ذاتي. | الإرشاد الطلابي فريق الانضباط المدرسي الأقسام المعنية المشرف التربوي |

مرجعية مهارات القرن الحادي والعشرين — اليونسكو (إضافة من ملف أهداف الخطة)

• مهارات التعلم والإبداع: التفكير الناقد وحل المشكلات، الاتصال والتشارك، الابتكار والإبداع.

• مهارات الثقافة الرقمية: الثقافة المعلوماتية، الثقافة الإعلامية، ثقافة تقنية المعلومات والاتصال.

• مهارات الحياة والعمل: المرونة والتكيف، المبادرة والتوجيه الذاتي، التفاعل الاجتماعي والتفاعل متعدد الثقافات، الإنتاجية والمساءلة، القيادة والمسؤولية.

3  الإنماء المهني للمعلم

بناء فرق عمل فاعلة، وتأهيل المعلمين لتطبيق التعليم الحديث وإطار المهارات.

| الرمز | الهدف التشغيلي الموحّد | المؤشرات والمستهدفات ‎2026-2027‎ | الأنشطة التنفيذية المختصرة | مسؤول التنفيذ والمتابعة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | بناء ثقافة التعاون والعمل ضمن فرق مدرسية. | • مشاركة المعلمين في الفرق: ≥90%. • 3 فرق عمل عامة على الأقل بالمدرسة. • تمثيل كل فريق بما لا يقل عن 30% من الهيئة التعليمية. | فرق تطوير وتدريب وجودة؛ مهام واضحة؛ اجتماعات قصيرة؛ سجل قرارات ومخرجات. | إدارة المدرسة المشرف التربوي قسم التدريب |
| 3.2 | رفع الكفاءة المهنية وقياس أثر التدريب داخل الصف. | • إتمام التدريب للمعلمين المستهدفين: ≥90%. • تطبيق المهارات المكتسبة فعلياً: ≥80%. • رضا المتدربين: ≥85%. • 20 ساعة تدريبية سنوياً كحد أدنى. | تدريب على المهارات والمشروعات والتقويم والذكاء الاصطناعي؛ ملاحظة صفية؛ تغذية راجعة؛ قياس قبلي/بعدي. | قسم التدريب المشرف التربوي إدارة المدرسة |

4  تمكين إدارة فاعلة ومبتكرة

تطوير القيادة، تقويم الأداء، وتطبيق الحوكمة المؤسسية.

| الرمز | الهدف التشغيلي الموحّد | المؤشرات والمستهدفات ‎2026-2027‎ | الأنشطة التنفيذية المختصرة | مسؤول التنفيذ والمتابعة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | إعداد قيادات تعليمية وتحسين جودة القيادة المدرسية. | • معلمون مؤهلون للقيادة: ≥20% سنوياً. • تحسن مؤشرات الأداء المدرسي: ≥15%. | اكتشاف القيادات؛ تفويض مهام؛ برامج قيادة؛ مشروع تحسين يقوده المرشحون؛ تقييم قبل/بعد. | إدارة المدرسة الإدارة العامة |
| 4.2 | تطبيق نظام تقويم أداء سنوي ومعالجة جوانب القصور. | • العاملون المقيمون: 100%. • الإنجاز في الموعد: 100%. • تنفيذ الخطط العلاجية: ≥90%. • تحسن الأداء بعد العلاج: ≥25%. | تقييم سنوي؛ جلسات تغذية راجعة؛ خطط علاج؛ متابعة بعد 6 أشهر؛ توثيق النتائج. | لجنة التقييم (المدارس-الإدارة العامة) الموارد البشرية |
| 4.3 | تطبيق الحوكمة والتوثيق المؤسسي داخل المدرسة. | • برنامج حوكمة واحد على الأقل سنوياً. • تطبيق 3 آليات حوكمة على الأقل. • تحديث دليل الإجراءات سنوياً. | قرار مشترك؛ لجان متخصصة؛ نظام شكاوى ومقترحات؛ توثيق الإجراءات؛ مراجعة الصلاحيات. | إدارة المدرسة الجودة والحوكمة |

5  تعزيز دور أولياء الأمور في العملية التعليمية

تطوير التواصل، الاستفادة من التغذية الراجعة، وإشراك مجالس الآباء والأمهات.

| الرمز | الهدف التشغيلي الموحّد | المؤشرات والمستهدفات ‎2026-2027‎ | الأنشطة التنفيذية المختصرة | مسؤول التنفيذ والمتابعة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | إنشاء قنوات تواصل فعالة ومتابعة نمو الطالب. | • لقاءان دوريّان على الأقل سنوياً. • حضور أولياء الأمور: ≥60%. • الأسر المشاركة في أنشطة المشروع: ≥60%. | لقاءات مرحلية؛ قنوات رقمية؛ تقارير تقدم؛ جلسات تعريف بالمهارات والمسارات. | إدارة المدرسة الاختصاصيون الاجتماعيون |
| 5.2 | قياس رضا أولياء الأمور وتمكينهم من الاطلاع على ملف الطالب. | • استبيانان سنوياً. • نسبة الاستجابة: ≥60%. • الأسر التي اطلعت على ملف التقدم: ≥80%. | استبيانات مختصرة؛ تحليل النتائج؛ خطة تحسين؛ مشاركة تقرير ملف النجاة التراكمي. | الجودة الاختصاصيون الاجتماعيون المشرف التربوي |
| 5.3 | تفعيل مجلس الآباء والأمهات في التخطيط والتنفيذ. | • مشروع واحد على الأقل يقوده المجلس سنوياً. • مشاركة أعضاء المجلس: ≥70%. | اختيار أولوية؛ خطة مشتركة؛ تنفيذ المشروع؛ توثيق النتائج والتوصيات. | مجلس الآباء إدارة المدرسة الاختصاصيون الاجتماعيون |

6  تعزيز الشراكة المجتمعية

بناء شراكات فاعلة تدعم التعليم والتدريب والاستكشاف المهني وخدمة المجتمع.

| الرمز | الهدف التشغيلي الموحّد | المؤشرات والمستهدفات ‎2026-2027‎ | الأنشطة التنفيذية المختصرة | مسؤول التنفيذ والمتابعة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | بناء وتفعيل شراكات تعليمية ومهنية ومجتمعية. | • شراكة فاعلة واحدة على الأقل لكل مدرسة. • تفعيل الأنشطة المخطط لها: ≥80%. • نشاطان مهنيان أو استكشافيان سنوياً. • 3 تغطيات إعلامية على الأقل. | تحديد الشركاء؛ اتفاقية واضحة؛ مبادرة أو برنامج مشترك؛ زيارات واستضافة مختصين؛ قياس أثر الشراكة. | إدارة المدرسة العلاقات المجتمعية الاختصاصيون الاجتماعيون |

7  تحقيق التنمية والاستدامة

تعظيم الاستفادة من الطاقة الاستيعابية وتنمية الإيرادات وضبط المصروفات.

| الرمز | الهدف التشغيلي الموحّد | المؤشرات والمستهدفات ‎2026-2027‎ | الأنشطة التنفيذية المختصرة | مسؤول التنفيذ والمتابعة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | رفع كفاءة استثمار الطاقة الاستيعابية للفصول والمدارس. | • نسبة الكثافة الفعلية إلى السعة المعيارية: ≥99%. • استغلال الفصول المتاحة: 100%. | تحليل السعة؛ إعادة توزيع؛ تشغيل الفصول المتاحة؛ خطط قبول وتسويق منضبطة. | إدارة المدارس شؤون الطلاب |
| 7.2 | تنمية الإيرادات من البرامج الإثرائية والأندية. | • مشاركة ≥10% من المتعلمين في مراكز الإثراء. • نادٍ مسائي واحد على الأقل. • نادٍ موسمي واحد على الأقل. • زيادة الإيرادات: ≥10%. | برامج إثرائية مدفوعة؛ نادٍ مسائي؛ نادٍ ربيعي أو صيفي؛ تسعير ومتابعة مالية. | إدارة المدرسة الإدارة المالية |
| 7.3 | تحقيق فائض سنوي ورفع كفاءة الإنفاق والطاقة. | • فائض مالي سنوي: ≥12%. • نمو الإيرادات: ≥12%. • المصروفات الفعلية: ≤88% من المخطط. • وفر الطاقة: ≥8%. | موازنة شهرية؛ مراقبة الإيرادات والمصروفات؛ مبادرات ترشيد؛ مراجعة العقود والخدمات. | الإدارة المالية إدارة المدرسة |

أطر مالية مساندة للغاية السابعة (إضافة من دليل الخطة وملف الأهداف)

• الإيرادات المتنوعة تشمل: رسوم الكتب، الزي، المذكرات، الرحلات، برامج الإثراء، الأندية، الخدمات الترفيهية، المقصف.

• فائض الدخل = الإيرادات − المصروفات؛ والإيرادات رئيسية (رسوم المتعلمين) وفرعية (متنوعة)، وتحدد الإدارة المالية القيمة والنسبة المستهدفة لكل مدرسة في ضوء هدف الإدارة العامة.

• المطلوب من المدارس مجتمعة تحقيق ما لا يقل عن 5% من الدخل من الإيرادات المتنوعة (وفق ملف أهداف الخطة).

• في حال عدم وجود لائحة لنشاط مدرّ للدخل، تقدم المدرسة تصوراً تربوياً ومالياً لإدارة الأنشطة التربوية والإدارة المالية لاعتماده من المدير العام قبل التنفيذ.

خامساً: المبادرات التنفيذية العابرة للغايات

| م | المبادرة | وظيفتها في الخطة |
| --- | --- | --- |
| 1 | مشروع مدارس النجاة ثنائية القدرات والمهارات | المظلة المؤسسية لتطبيق إطار القدرات والمهارات بصورة متدرجة ومتكاملة داخل التعليم والمشروعات. |
| 2 | ملف النجاة التراكمي للقدرات والمهارات | ملف لكل طالب يوثق الأعمال والمشروعات والتقييمات والمهارات والميول وخطط الانتقال والجاهزية المستقبلية. |
| 3 | مشروع النجاة للابتكار والخدمة | مشروع تطبيقي ختامي يوظف البحث والتصميم والتنفيذ والتقويم والعرض وخدمة المجتمع. |
| 4 | سياسة الاستخدام الآمن والأخلاقي للذكاء الاصطناعي | إطار موحد للخصوصية والملكية الفكرية والتوثيق والاستخدام المسؤول في التعليم والأعمال الرقمية. |
| 5 | لوحة متابعة الخطة التشغيلية | سجل مركزي موحد يختصر مؤشرات المدارس وروابط الأدلة ونسب الإنجاز والقرارات المطلوبة. |

سادساً: مؤشرات المتابعة القيادية الشهرية

| الغاية | المؤشر القيادي | المستهدف |
| --- | --- | --- |
| جودة التعليم | نسبة تنفيذ الأنشطة التعليمية والمشروعات المعتمدة | ≥90% |
| مهارات المتعلمين | نسبة الطلبة ذوي أدلة أداء موثقة في ملف النجاة | ≥75% |
| الإنماء المهني | نسبة المعلمين المطبقين لمخرجات التدريب | ≥80% |
| الإدارة والحوكمة | نسبة الالتزام بخطة المدرسة والتوثيق في موعده | ≥90% |
| أولياء الأمور | نسبة المشاركة أو الاستجابة في الأنشطة والقنوات | ≥60% |
| الشراكة المجتمعية | نسبة تنفيذ أنشطة الشراكة المخطط لها | ≥80% |
| الاستدامة | نسبة تحقيق المستهدف المالي والتشغيلي المعتمد | وفق مستهدف كل مدرسة |

سابعاً: التقويم الزمني العام

| الفترة | الأعمال الرئيسة |
| --- | --- |
| أغسطس - سبتمبر 2026 | اعتماد الخطة، تعيين منسق اتصال بكل مدرسة، تحديث خط الأساس، واعتماد النماذج والأدلة. |
| أكتوبر - ديسمبر 2026 | بدء التطبيق، تنفيذ التدريب الأول، تفعيل ملفات الطلبة، ورفع التقرير الشهري. |
| يناير 2027 | مراجعة نصف سنوية، تحليل الفجوات، واعتماد إجراءات التحسين. |
| فبراير - أبريل 2027 | استكمال المشروعات والبرامج والشراكات، وقياس أثر التدريب والتطبيق. |
| مايو - يونيو 2027 | القياس الختامي، تقييم المشروعات والملفات، إعداد التقرير السنوي وخطة العام التالي. |

ثامناً: نموذج التقرير الشهري المختصر للمدرسة

| الحقل | المحتوى المطلوب |
| --- | --- |
| بيانات المدرسة | اسم المدرسة - الشهر - منسق الاتصال - تاريخ الرفع. |
| نسبة الإنجاز العامة | نسبة واحدة محسوبة من الأنشطة المستحقة خلال الشهر. |
| أبرز ما تم تنفيذه | ثلاثة إنجازات كحد أقصى مع روابط الأدلة. |
| المؤشرات المتأخرة | المؤشر - سبب التأخر - الإجراء التصحيحي - موعد الإغلاق. |
| قرار مطلوب | قرار واحد أو دعم محدد يحتاج إلى تدخل الإدارة العامة. |
| اعتماد مدير المدرسة | الاسم والتاريخ. |

تاسعاً: المصادر المعتمدة في إعادة البناء

• ملفات مؤشرات أداء الخطة التشغيلية لمدارس النجاة 2026.

• وثيقة الأهداف المدمجة لمشروع مدارس النجاة ثنائية القدرات والمهارات ضمن مقترح الخطة التشغيلية ‎2026-2027‎.

• الدليل المتكامل للهوية البصرية لمدارس النجاة - الإصدار 1.0، أغسطس 2026.

ملاحظة اعتماد: هذه الوثيقة تمثل إعادة بناء موحدة ومختصرة. عند اعتمادها رسمياً، يُستكمل فقط: تحديد الأسماء الوظيفية النهائية للمسؤولين، خط الأساس الفعلي لكل مدرسة، والميزانية المعتمدة للأنشطة التي تتطلب تكلفة.

الخاتمة والتوصيات التنفيذية

تمثل هذه الخطة نقطة انطلاق لنظام أنشطة تربوية أكثر اتساقاً وقياساً وأثراً. ويعتمد نجاحها على ثلاثة شروط: قيادة مدرسية داعمة، منسقون مؤهلون، وبيانات صادقة تستخدم للتحسين لا للمساءلة الشكلية فقط.

• اعتماد الخطة والنماذج قبل بدء العام الدراسي.

• تنفيذ برنامج تهيئة للمنسقين والمشرفين.

• إطلاق منصة رقمية موحدة للتقويم والتقارير.

• تحديد ميزانية أساسية عادلة لكل مدرسة مع تمويل تنافسي للمبادرات النوعية.

• إجراء مراجعة نصفية معلنة وشفافة.

• نشر تقرير سنوي مختصر يبرز الأثر والإنجازات والدروس.

قرار تنفيذي مقترح تعتمد المدارس خطة أساسية موحدة بنسبة 60%، وتخصص 40% لمبادراتها وفق احتياجات طلابها وخصوصية مرحلتها، وبذلك يتحقق الاتساق دون قتل الابتكار المحلي.