## لوحة المتابعة
لوحة متابعة الخطة التشغيلية 2026-2027 — مشروع مدارس النجاة ثنائية القدرات والمهارات
الأنشطة (22 نشاطاً) | منجز | جارٍ | لم يبدأ | متأخر
| 0 | 1 | 21 | 0
المؤشرات — حالة الفصل الأول | محقق | انحراف | انحراف حرج | لم يُقس بعد
| 0 | 0 | 0 | 15
المؤشرات — الحالة النهائية | محقق | انحراف | انحراف حرج | لم يُقس بعد
| 0 | 0 | 0 | 22
دليل الاستخدام: الخلايا الصفراء هي خلايا الإدخال (خط الأساس، القيم الفعلية، الحالات)؛ الحالات تُختار من قوائم منسدلة؛ وكل ما عداها يُحتسب آلياً. الأرقام في هذه اللوحة تتحدث تلقائياً من الأوراق الأخرى.

## الأنشطة
م | النشاط | المحور | يخدم | المسؤول | التوقيت | الحالة | ملاحظات
1 | تقارير شهرية عن الإنماء المهني وعدد الساعات موثقة بالصور والفيديوهات | الفصل الأول | المعلمين | قسم التدريب -متابعة إدارة الأنشطة التربوية | بداية من سبتمبر وحتي نهاية الفصل الدراسي | جارٍ | مثال: حدّث الحالة من القائمة المنسدلة
2 | تقارير شهرية عن الحلقات الصباحية ودليل الإنجاز | الفصل الأول | الطلاب | المشرف الفني-متابعة إدارة الأنشطة التربوية | بداية من 16سبتمبر وحتي نهاية الفصل الدراسي | لم يبدأ
3 | تقارير شهرية عن التقوية المسائية | الفصل الأول | الطلاب | مشرف النشاط-متابعة إدارة الأنشطة التربوية | بداية من 16سبتمبر وحتي نهاية الفصل الدراسي | لم يبدأ
4 | تقارير شهرية عن الإندية المسائية | الفصل الأول | الطلاب | مشرف النشاط-متابعة إدارة الأنشطة التربوية | بداية من 16سبتمبر وحتي نهاية الفصل الدراسي | لم يبدأ
5 | تقارير شهرية عن أنشطة القيادة والفرق المدرسية الطلابية | الفصل الأول | الطلاب | مشرف النشاط -الإدارة المدرسية | بداية من 16سبتمبر وحتي نهاية الفصل الدراسي | لم يبدأ
6 | تقارير شهرية عن العمل التطوعي داخليا وخارجيا | الفصل الأول | الطلاب | المشرف التربوي -الإدارة المدرسية | بداية من 16سبتمبر وحتي نهاية الفصل الدراسي | لم يبدأ
7 | تقارير شهرية عن برامج الموهوبين | الفصل الأول | الطلاب | المشرف التربوي -الإدارة المدرسية | بداية من 16سبتمبر وحتي نهاية الفصل الدراسي | لم يبدأ
8 | تقارير شهرية عن برامج قيم ومهارات الحياة | الفصل الأول | الطلاب | المشرف التربوي -الإدارة المدرسية | بداية من 16سبتمبر وحتي نهاية الفصل الدراسي | لم يبدأ
9 | تقارير شهرية عن برامج ومشاريع الإنضباط المدرسي | الفصل الأول | الطلاب | المشرف التربوي -الإدارة المدرسية | بداية من 16سبتمبر وحتي نهاية الفصل الدراسي | لم يبدأ
10 | تقارير شهرية عن برامج نشر ثقافة الحوكمة | الفصل الأول | الطلاب - معلمين | المشرف التربوي -الإدارة المدرسية | بداية من 16سبتمبر وحتي نهاية الفصل الدراسي | لم يبدأ
11 | تقارير شهرية عن برامج اكتشاف القيادات (طلاب - معلمين - اداريين) | الفصل الأول | طلاب - معلمين - اداريين | المشرف التربوي -الإدارة المدرسية | بداية من 16سبتمبر وحتي نهاية الفصل الدراسي | لم يبدأ
12 | تقارير شهرية عن برامج اللقاءات والمحاضرات والندوات للتواصل مع الطلاب وضبط المفاهيم | الفصل الأول | الطلاب | المشرف التربوي -الإدارة المدرسية | بداية من 16سبتمبر وحتي نهاية الفصل الدراسي | لم يبدأ
13 | تقارير شهرية عن برامج التواصل مع مجلس الأباء وتنقيذهم لمشاريع خدمية طلابية | الفصل الأول | الطلاب | مكتب الخدمة الإجتماعية -الإدارة المدرسية | بداية من 16سبتمبر وحتي نهاية الفصل الدراسي | لم يبدأ
14 | تقارير شهرية عن أنشطة الفرق المدرسية (معلمين )( التغيير - التدريب - التدخل السريع .. | الفصل الأول | الطلاب | مكتب الخدمة الإجتماعية -الإدارة المدرسية | بداية من 16سبتمبر وحتي نهاية الفصل الدراسي | لم يبدأ
15 | تفعيل لوحة المؤشرات والتنبيهات | الفصل الأول | الكل | المشرف التربوي -الإدارة المدرسية | بداية من اكتوبر وحتي نهاية الفصل الدراسي | لم يبدأ
16 | التقييم البعدي الأول لسلم المهارات | الفصل الأول | الطلاب | مكتب الخدمة الإجتماعية -الإدارة المدرسية | 2026-12-01 | لم يبدأ
17 | جلسات إرشاد لجميع طلبة الصف الخامس | الفصل الثاني | الطلاب | مكتب الخدمة الإجتماعية -الإدارة المدرسية | ابريل - مايو 2027 | لم يبدأ
18 | جلسات إرشاد لجميع طلبة الصف التاسع | الفصل الثاني | الطلاب | مكتب الخدمة الإجتماعية -الإدارة المدرسية | ابريل - مايو 2028 | لم يبدأ
19 | جلسات إرشاد لجميع طلبة الصف الثاني عشر | الفصل الثاني | الطلاب | مكتب الخدمة الإجتماعية -الإدارة المدرسية | ابريل - مايو 2029 | لم يبدأ
20 | مشروع النجاة للابتكار والخدمة للصف الثاني عشر (تنفيذ وعرض ختامي) | الفصل الثاني | الطلاب | مكتب الخدمة الإجتماعية -الإدارة المدرسية | ابريل - مايو 2030 | لم يبدأ
21 | معارض المشروعات وفعاليات مشاركة الأسر (فعالية لكل مدرسة) | الفصل الثاني | المتابعة المركزية | المشرف التربوي -الإدارة المدرسية | مايو2026 | لم يبدأ
22 | القياس البعدي الختامي والتقرير السنوي وورشة الدروس المستفادة ومدخلات خطة 2027-2028 | الفصل الثاني | المتابعة المركزية | المشرف التربوي -الإدارة المدرسية | مايو2027 | لم يبدأ
23
24
25
26
27
28
29
30

## المؤشرات
الرمز | المؤشر | م النشاط | المسؤول | الدورية | خط الأساس | مستهدف الفصل الأول | فعلي الفصل الأول | حالة الفصل الأول | مستهدف نهاية العام | فعلي نهاية العام | الحالة النهائية | ملاحظات
KPI-01 | نسبة تقارير الإنماء المهني الشهرية المرفوعة في موعدها موثقة بالصور والفيديوهات | 1 | قسم التدريب | شهري |  | 100% |  | لم يُقس بعد | 100% |  | لم يُقس بعد | من إجمالي التقارير المستحقة — يرتبط بهدف الخطة 3.2 (إتمام التدريب ≥90%)
KPI-02 | نسبة التقارير الشهرية المرفوعة عن الحلقات الصباحية مع دليل الإنجاز | 2 | المشرف الفني | شهري |  | 100% |  | لم يُقس بعد | 100% |  | لم يُقس بعد | من إجمالي التقارير المستحقة منذ 16 سبتمبر
KPI-03 | نسبة التقارير الشهرية المرفوعة في موعدها عن التقوية المسائية | 3 | مشرف النشاط | شهري |  | 100% |  | لم يُقس بعد | 100% |  | لم يُقس بعد
KPI-04 | نسبة التقارير الشهرية المرفوعة في موعدها عن الأندية المسائية | 4 | مشرف النشاط | شهري |  | 100% |  | لم يُقس بعد | 100% |  | لم يُقس بعد | يرتبط بهدف الخطة 7.2 (نادٍ مسائي واحد على الأقل)
KPI-05 | نسبة الطلبة المشاركين في أدوار قيادية وفرق مدرسية طلابية موثقة | 5 | مشرف النشاط | فصلي |  | 30% |  | لم يُقس بعد | 50% |  | لم يُقس بعد | مستهدف الخطة 2.2: ≥50% نهاية العام و3 فرق طلابية على الأقل
KPI-06 | نسبة الطلبة المشاركين في العمل التطوعي داخلياً وخارجياً | 6 | المشرف التربوي | فصلي |  | 15% |  | لم يُقس بعد | 30% |  | لم يُقس بعد | مستهدف الخطة 2.4: ≥30% و50 مستفيداً مجتمعياً على الأقل
KPI-07 | نسبة الطلبة الموهوبين المستفيدين من برنامجين على الأقل | 7 | المشرف التربوي | فصلي |  | 60% |  | لم يُقس بعد | 95% |  | لم يُقس بعد | مستهدف الخطة 2.3: ≥95%
KPI-08 | نسبة الطلبة بأدلة أداء متقنة في برامج القيم ومهارات الحياة | 8 | المشرف التربوي | فصلي |  | 55% |  | لم يُقس بعد | 80% |  | لم يُقس بعد | مستهدف الخطة 2.5: ≥80% و5 مشروعات قيم ومهارات حياة
KPI-09 | نسبة تنفيذ برامج ومشروعات الانضباط المدرسي المخططة | 9 | المشرف التربوي | فصلي |  | 50% |  | لم يُقس بعد | 100% |  | لم يُقس بعد | الخطة 2.5: ثمانية مشروعات انضباط وانخفاض المخالفات 40%
KPI-10 | نسبة تنفيذ برامج نشر ثقافة الحوكمة وآلياتها المخططة | 10 | المشرف التربوي | نصف سنوي |  | 50% |  | لم يُقس بعد | 100% |  | لم يُقس بعد | الخطة 4.3: برنامج حوكمة سنوياً وتطبيق 3 آليات على الأقل
KPI-11 | نسبة المرشحين الملتحقين ببرامج اكتشاف القيادات (طلاب - معلمون - إداريون) | 11 | المشرف التربوي | فصلي |  | 10% |  | لم يُقس بعد | 20% |  | لم يُقس بعد | الخطة 4.1: معلمون مؤهلون للقيادة ≥20% سنوياً
KPI-12 | نسبة تنفيذ اللقاءات والمحاضرات والندوات المخطط لها لضبط المفاهيم | 12 | المشرف التربوي | شهري |  | 90% |  | لم يُقس بعد | 90% |  | لم يُقس بعد | يرتبط بهدف الخطة 5.1 (قنوات تواصل فعالة)
KPI-13 | نسبة تنفيذ المشاريع الخدمية الطلابية التي يقودها مجلس الآباء | 13 | مكتب الخدمة الاجتماعية | فصلي |  | 50% |  | لم يُقس بعد | 100% |  | لم يُقس بعد | الخطة 5.3: مشروع واحد على الأقل يقوده المجلس ومشاركة أعضاء ≥70%
KPI-14 | نسبة المعلمين المشاركين في الفرق المدرسية (التغيير - التدريب - التدخل السريع) | 14 | مكتب الخدمة الاجتماعية | فصلي |  | 60% |  | لم يُقس بعد | 90% |  | لم يُقس بعد | الخطة 3.1: مشاركة المعلمين في الفرق ≥90%
KPI-15 | نسبة التحديث الشهري للوحة المؤشرات والتنبيهات منذ تفعيلها | 15 | المشرف التربوي | شهري |  | 100% |  | لم يُقس بعد | 100% |  | لم يُقس بعد | التفعيل بداية من أكتوبر
KPI-16 | نسبة الطلبة عند مستوى متقن فأعلى في سلم المهارات (التقييم البعدي الأول) | 16 | مكتب الخدمة الاجتماعية | نصف سنوي |  |  |  | — | 75% |  | لم يُقس بعد | مستهدف الفصل الأول = خط الأساس + 15 نقطة — الخطة 2.1: ≥75% نهاية العام
KPI-17 | نسبة طلبة الصف الخامس المستفيدين من جلسات الإرشاد وخطط الانتقال | 17 | مكتب الخدمة الاجتماعية | سنوي |  |  |  | — | 90% |  | لم يُقس بعد | يُقاس نهاية العام فقط (أبريل - مايو) — الخطة 2.3: ≥90%
KPI-18 | نسبة طلبة الصف التاسع المستفيدين من جلسات الإرشاد وخطط الانتقال | 18 | مكتب الخدمة الاجتماعية | سنوي |  |  |  | — | 90% |  | لم يُقس بعد | يُقاس نهاية العام فقط — الخطة 2.3: ≥90%
KPI-19 | نسبة طلبة الثاني عشر المستفيدين من جلسات الإرشاد واكتمال ملفات الجاهزية | 19 | مكتب الخدمة الاجتماعية | سنوي |  |  |  | — | 90% |  | لم يُقس بعد | يُقاس نهاية العام فقط — الخطة 2.3: ملفات جاهزية ≥90%
KPI-20 | نسبة تنفيذ مراحل مشروع النجاة للابتكار والخدمة للصف الثاني عشر | 20 | مكتب الخدمة الاجتماعية | سنوي |  |  |  | — | 100% |  | لم يُقس بعد | يُقاس نهاية العام (تنفيذ وعرض ختامي) — الخطة 1.6: تنفيذ المراحل 100% واكتمال التوثيق ≥90%
KPI-21 | نسبة المدارس المنفذة لمعرض مشروعات وفعالية مشاركة للأسر | 21 | المشرف التربوي | سنوي |  |  |  | — | 100% |  | لم يُقس بعد | فعالية لكل مدرسة (17 مدرسة) — الخطة 5.1: حضور أولياء الأمور ≥60%
KPI-22 | نسبة اكتمال القياس البعدي الختامي والتقرير السنوي وورشة الدروس المستفادة | 22 | المشرف التربوي | سنوي |  |  |  | — | 100% |  | لم يُقس بعد | تشمل مدخلات خطة 2027-2028